## Cost Estimate
WBS |  |  |  | Name | Project ID | FY05 | FY06 | Total | Mngmt | Grand
[6 empty] | Budget | Budget | Budget | Reserve | Total
1 |  |  |  | ALS Top Off Upgrade |  | 1843.8 | 1401.52 | 3245.32 | 654.38 | 3899.7
1.1 |  |  |  | Top Off Project Management | A8TP1X | 46 | 41 | 87
1.2 |  |  |  | Top off Documentation | A8TP2X | 4.5 | 0 | 4.5
1.3 |  |  |  | Linac
| 1.3.1 |  |  | Linac Diagnostics
|  | 1.3.1.1 |  | Linac Diagnostics EDI | A8T131 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.1.2 |  | Linac Diagnostics Hardware | A8T132 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  |  | Booster
| 1.4.1 |  |  | Booster Power Supplies
|  | 1.4.1.1 |  | Power Supplies EDI | A8T411 | 7.7 | 0 | 7.7
|  | 1.4.1.2 |  | Power Supplies Procurements | A8T412 | 591.8 | 0 | 591.8
|  | 1.4.1.5 |  | Power Supplies Installation | A8T413 | 0 | 14.78 | 14.78
| 1.4.2 |  |  | Booster Thin Septum Magnet
|  | 1.4.2.1 |  | Thin Septum Magnet EDI | A8T421 | 3.9 | 0 | 3.9
|  | 1.4.2.2 |  | Thin Septum Magnet KSI Replacement/Upgrade | A8T422 | 0 | 19.51 | 19.51
|  | 1.4.2.3 |  | Thin Septum Magnet Swap Out | A8T423 | 21.6 | 0 | 21.6
| 1.4.3 |  |  | Booster Thick Septum Magnet
|  | 1.4.3.1 |  | Thick Septum Magnet EDI | A8T431 | 3.6 | 0 | 3.6
|  | 1.4.3.2 |  | Thick Septum Magnet KSI Replacement/Upgrade | A8T432 | 0 | 15.38 | 15.38
| 1.4.4 |  |  | Booster Kicker Magnet
|  | 1.4.4.1 |  | Kicker Magnet EDI | A8T441 | 10.6 | 0 | 10.6
|  | 1.4.4.2 |  | Kicker Magnet KSI Spare/Upgrades | A8T442 | 20.3 | 0 | 20.3
| 1.4.5 |  |  | Booster RF
|  | 1.4.5.1 |  | EDI Overall system | A8T451 | 4.6 | 7.21 | 11.81
|  |  | 1.4.5.1.1 | EDI HVPS | A84511 | 7.4 | 0 | 7.4
|  |  | 1.4.5.1.2 | EDI Final Amplifier/Transmitter | AH4512 | 6 | 8.24 | 14.24
|  |  | 1.4.5.1.3 | EDI RF Transmission Line | A84513 | 6 | 8.24 | 14.24
|  |  | 1.4.5.1.4 | EDI Controls & Interlocks | A84514 | 0 | 25.29 | 25.29
|  |  | 1.4.5.1.5 | EDI Radiation Protection | A84515 | 0 | 5.19 | 5.19
|  | 1.4.5.2 |  | High Voltage Power Supply | AHT452 | 89.8 | 6.64 | 96.44
|  | 1.4.5.3 |  | Final Amplifier/Transmitter w/Controller | AHT453 | 261.4 | 60.86 | 322.26
|  | 1.4.5.4 |  | RF Cavity Window | A8T454 | 57.9 | 19.09 | 76.99
|  | 1.4.5.5 |  | RF Transmission Line | A8T455 | 17.8 | 50.55 | 68.35
|  | 1.4.5.6 |  | RF Controls & Interlocks | A8T456 | 83.7 | 52.53 | 136.23
|  | 1.4.5.7 |  | RF Utilities | A8T457 | 15.8 | 0 | 15.8
|  | 1.4.5.8 |  | RF Structure Core Drilling | A8T458 | 0 | 3.17 | 3.17
|  | 1.4.5.9 |  | RF Spares | A8T459 | 0 | 141.11 | 141.11
|  | 1.4.5.10 |  | RF Radiation Protection | A8T450 | 0 | 26.69 | 26.69
| 1.4.6 |  |  | Booster Diagnostics
|  | 1.4.6.1 |  | Booster Diagnostics EDI
|  |  | 1.4.6.1.1 | Bunch Cleaning Kicker System EDI | A84611 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.6.1.2 | Bunch Cleaning Vertical Scraper EDI | A84612 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.6.2 |  | Diagnostics Hardware
|  |  | 1.4.6.2.1 | Orbit Montitoring System | A84621 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.6.2.2 | Transverse Tune Measurement System | A84622 | 0 | 39.51 | 39.51
|  | 1.4.6.3 |  | Bunch Cleaning
|  |  | 1.4.6.3.1 | Kicker System | A84631 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.6.3.2 | Vertical Scraper | A84632 | 0 | 0 | 0
| 1.4.7 |  |  | Bump Magnets
|  | 1.4.7.1 |  | Bump Magnets EDI | A8T471 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.7.2 |  | Bump Spares | A8T472 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  |  | BTS
| 1.5.1 |  |  | BTS EDI
|  | 1.5.1.1 |  | Synchrotron Radiation Monitors EDI | A8T511 | 2.9 | 0 | 2.9
|  | 1.5.1.2 |  | Beam Stopper for Injection Tune Up EDI | A8T512 | 6.4 | 0 | 6.4
|  | 1.5.1.3 |  | B1 - B4 Bend Power Supplies EDI | A8T513 | 2.9 | 0 | 2.9
|  | 1.5.1.4 |  | Double Sided Collimators EDI | A8T514 | 15.2 | 0 | 15.2
|  | 1.5.1.4 |  | Beam Intensity Monitor EDI | A8T515 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 |  |  | BTS Diagnostics
|  | 1.5.2.1 |  | Synchrotron Radiation Monitors
|  |  | 1.5.2.1.1 | B1 Monitor | A85211 | 2.2 | 2.22 | 4.42
|  |  | 1.5.2.1.2 | B3 Monitor | A85212 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.2.1.3 | Beam Intensity Monitor | A85213 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 |  |  | Beam Stopper for Injection Tune Up | A8TP53 | 0 | 12.12 | 12.12
| 1.5.4 |  |  | B1 - B4 Bend Power Supplies | A8TP54 | 219.2 | 19.7 | 238.9
| 1.5.5 |  |  | Double Sided Collimators | A8TP55 | 0 | 32.68 | 32.68
1.6 |  |  |  | Storage Ring
| 1.6.1 |  |  | Bump Magnets
|  | 1.6.1.1 |  | SR Bump Magnets EDI | A8T611 | 2.7 | 2.79 | 5.49
| 1.6.2 |  |  | Thin Septum Magnet
|  | 1.6.2.1 |  | Thin Septum Magnet EDI | A8T621 | 3.9 | 0 | 3.9
|  | 1.6.2.3 |  | Thin Septum KSI Replacement | A8T622 | 0 | 11.8 | 11.8
| 1.6.3 |  |  | Thick Septum Magnet
|  | 1.6.3.1 |  | Thick Septum Magnet EDI | A8T631 | 3.6 | 0 | 3.6
|  | 1.6.3.3 |  | Thick Septum KSI Replacement | A8T632 | 0 | 14.9 | 14.9
| 1.6.4 |  |  | Radiation Protection
|  | 1.6.4.1 |  | Collimation System - Vertical Scraper | A8T641 | 84.8 | 0 | 84.8
|  | 1.6.4.2 |  | Injection Interlock
|  |  | 1.6.4.2.1 | SR Current Monitoring | A86421 | 0 | 29.6 | 29.6
|  |  | 1.6.4.2.2 | Injection System Upgrades | A86422 | 0 | 32.44 | 32.44
|  |  | 1.6.4.2.3 | Injection Energy Monitoring | A86423 | 0 | 55.49 | 55.49
|  |  | 1.6.4.2.4 | Extraction Trigger Inhibit | A86424 | 0 | 19.22 | 19.22
|  | 1.6.4.3 |  | Beamline/Shutter Interlock | A8T643 | 0 | 172.84 | 172.84
|  | 1.6.4.4 |  | SR Radiation Protection EDI
|  |  | 1.6.4.4.1 | SR Current Monitoring EDI | A86441 | 12.5 | 12.91 | 25.41
|  |  | 1.6.4.4.2 | Injection System Upgrade EDI | A86442 | 16.8 | 17.32 | 34.12
|  |  | 1.6.4.4.3 | Injection Energy Monitoring EDI | A86443 | 8.7 | 8.92 | 17.62
|  |  | 1.6.4.4.4 | Extraction Trigger Inhibit EDI | A86444 | 7 | 7.19 | 14.19
|  |  | 1.6.4.4.5 | Beamline Upgrade EDI | A86445 | 10.3 | 20.58 | 30.88
|  |  | 1.6.4.4.6 | Vertical Scrapers EDI | A86446 | 13.4 | 0 | 13.4
|  | 1.6.4.5 |  | Temporary Rad Shileding for Testing | A8T645 | 19.2 | 0 | 19.2
| 1.6.6 |  |  | Diagnostics
|  | 1.6.6.1 |  | Storage Ring Bunch Purity Monitor | A8T661 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.6.2 |  | Diagnostics X-Ray Option | A8T662 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.6.3 |  | Storage Ring Cleaning System Upgrade | A8T663 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.6.4 |  | Bunch By Bunch Current Monitor | A8T664 | 0 | 26.03 | 26.03
1.7 |  |  |  | Controls and Timing
| 1.7.1 |  |  | User Gateing Signal
|  | 1.7.1.1 |  | Gateing Signal EDI | A8T711 | 15.5 | 30.91 | 46.41
|  | 1.7.1.2 |  | Gateing Signal Hardware | A8T712 | 0 | 77.42 | 77.42
| 1.7.2 |  |  | Linac and Booster Timing
|  | 1.7.2.1 |  | Linac and Booster Timing EDI | A8T721 | 18.4 | 9.77 | 28.17
|  | 1.7.2.2 |  | Fabricate Timing Modules | A8T722 | 0 | 5.92 | 5.92
| 1.7.3 |  |  | Controls
|  | 1.7.3.1 |  | IOCs
|  |  | 1.7.3.1.1 | Booster Digital PS Controls/Diagnostics | A87311 | 29.3 | 0 | 29.3
|  |  | 1.7.3.1.2 | Mini-IOC Engineering/Fabrication | A87312 | 0 | 122.42 | 122.42
|  |  | 1.7.3.1.3 | Booster Scraper control (vme) | A87313 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.1.4 | Booster RF | A87314 | 9.1 | 9.38 | 18.48
|  |  | 1.7.3.1.5 | BTS Collimator (vme) | A87315 | 0 | 10.43 | 10.43
|  |  | 1.7.3.1.6 | SR Collimator controls (vme) | A87316 | 18.6 | 0 | 18.6
|  | 1.7.3.2 |  | Develop Digital PS Control Specifications | A8T732 | 8.5 | 0 | 8.5
|  | 1.7.3.3 |  | Develop Digital PS Controls | A8T733 | 12.7 | 13.08 | 25.78
|  | 1.7.3.4 |  | Digital PS Control Prototype/Spare | A8T734 | 16.4 | 0 | 16.4
|  | 1.7.3.5 |  | Mini-IOC Software | A8T735 | 0 | 17.44 | 17.44
|  | 1.7.3.6 |  | CR Applications
|  |  | 1.7.3.6.1 | Booster RF Control CRA | A87361 | 8.5 | 8.72 | 17.22
|  |  | 1.7.3.6.2 | Booster Tuneup CRA | A87362 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.3 | Booster Bunch Cleaning CRA | A87363 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.4 | Booster Scraper Control CRA | A87364 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.5 | Booster BPM Display CRA | A87365 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.6 | Booster Current Monitor CRA | A87366 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.7 | BTS Synchrotron Light Monitor CRA | A87367 | 0 | 8.72 | 8.72
|  |  | 1.7.3.6.8 | SR Collimator Controls CRA | A87368 | 8.5 | 0 | 8.5
|  |  | 1.7.3.6.9 | Radiation Monitoring (Upgrade) CRA | A87369 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.10 | Linac BIM CRA | A87360 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.3.6.11 | SR Bunch by Bunch Current Monitor CRA | A8736X | 0 | 10.46 | 10.46
|  | 1.7.3.7 |  | Controls Documentation | A8T737 | 1.7 | 5.23 | 6.93
| 1.7.4 |  |  | RF Controls | A8TP74 | 4.5 | 13.93 | 18.43
1.8 |  |  |  | Commissioning and Start Up | A8TP8X | 0 | 13.95 | 13.95